## Feuil1
| Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12
 | time axis 2021-05-03 to 2021-07-23
Étude de l'existant -> étude comparative -> veille technologique | bar: 2021-05-03 to 2021-05-09
Planification du projet | bar: 2021-05-10 to 2021-05-16
Pouvoir naviguer entre les différentes rubriques | bar: 2021-05-17 to 2021-05-30
Prise en main de Firebase Firestore & Auth | bar: 2021-05-31 to 2021-06-13
Pouvoir ajouter une entré en base | bar: 2021-06-14 to 2021-06-27
Pouvoir supprimer une entré en base | bar: 2021-06-28 to 2021-07-11
Pouvoir modifier une entré en base | bar: 2021-07-12 to 2021-07-23
Test et finalisation | bar: 2021-07-20 to 2021-07-23
Estimation | bar: 2021-05-03
Temps mis réellement | bar: 2021-05-03